## 工作清单
2025年IT工作清单
编号 | 所属部门 | 所属科室 | 工作类型 | 工作名称 | 工作基本内容 | 沉浸式预估完成周期 （周期内只干这一件事） | 全年预计花费时间 （12月） | 计划执行月份 | 备注
1 | 医养审计部 | 内控审计室 | 项目工作 | 康养板块的全面绩效审计 | 开展基于康养特点的风险数据分析，为全面绩效审计提供可疑风险或缺陷。 | 1个月 | 1 | 3月 | 体量较小，但经验不足
2 |  |  |  | 广西医院的全面绩效审计 | 开展基于康养特点的风险数据分析，为全面绩效审计提供可疑风险或缺陷。 | 1个月 | 1 | 6月 | 具备经验，但体量较大
4 | 审计管理部 | IT审计室 | 项目工作 | 年度全面IT审计 | 根据监管规定开展年度全面IT审计，重点包括信息安全、数据管理（数据治理）、外包服务、金融专网风险、互联网应用程序安全等。 | 0.5个月完成审查手册更新 1.5个月完成项目审计 | 2 | 4月 | 因经验者不足和标准化审计书册更新，所以项目效率可控性不高。
5 |  |  | 审计信息化基础 | 审计管理系统的优化与测试 | 基于审计管理需要不断优化系统的功能，并完成相应测试。同时根据使用过程中发现的新需求，形成需求文档提交IT开发。 | 5个工作日完成新版验证测试 后续5个工作日/每需求点 | 1 | 每月 | 结合今年bug数量和未来线上底稿、整改追踪、追责问责等完善性需求，预计会有3-6个需求点
7 |  |  |  | 审计专用数据库的优化与测试 自建数据库的管理与维护 | 基于审计中台的数据中台工作需要，全面优化审计原有数据集市，结合监管出台的数据标准化，全面升级审计专用数据库，自建数据库服务器，支持数据中台。 | 1个月完成审计库升级需求 | 1 | 每月 | 审计专用数据库需要IT协助升级，自建数据库的备份恢复自行定期维护，新数据导入前进行备份。
6 |  |  |  | 审计知识库的管理与维护 | 基于公司办公电脑搭建了审计知识库web服务，提供审计知识的管理、记录、查询、下载、导出等服务。编制知识内容归纳、编辑的规范化操作手册。 | 0.5个月完成基础搭建 后续3个工作日/每需求点 | 1 | 每月 | 保守估计2-3个需求点 需要考虑学习和出错成本 如果可以建议采购自用nas服务器来部署
8 |  |  | 非现场审计 | 数据管理 | 包括但不限于保险数据、医养数据、不动产数据的收集、校验、存储及安全管控。 | 5个工作日/每月 | 2 | 每月 | 每月进行数据的收集，但是实际完成时间取决于数据提供时间
9 |  |  |  | 基于风险的数据挖掘与分析 | 建立并管理基于风险分析的数据模板、分析脚本、结果验证。 | 3个工作日/每月 | 1 | 每月 | 工作强度取决于风险点的数量和脚本成熟度，单人成熟脚本单人每天3个风险点。
10 |  |  |  | 数据分析结果的展示与汇报 | 将分析结果制作成可充分暴露风险并汇报的材料 | 2个工作日/每月 | 1 | 每月 | 工作强度取决于风险点的数量和风险程度。
11 |  |  | 日常管理 | 监管非现场指标报送 | 对接IT部门，完成报送 | 1个工作日/每季度 | 0.2 | 每季度 | 本年度涉及修改数据
12 |  |  |  | 系统权限清理 | 对接IT部门，验证权限 | 1个工作日/每季度 | 0.2 | 每季度 | 可能涉及权限优化
13 |  |  |  | 数据治理组成员 | 对接IT部门，定期参加数据治理相关会议 | 1个工作日/每季度 | 0.2 | 每季度 | 无
14 |  |  |  | 信息安全管理员 | 对接IT部门，参与信息安全管理相关会议 | 1个工作日/每季度 | 0.2 | 每季度 | 无
15 | 全涉及 | 全涉及 | 后续审计 | 季度整改追踪 | 完成季度整改追踪工作，提供整改报告内容 | 1个工作日/每季度 | 0.2 | 每季度 | 包括广州总医院的绩效审计调研、全面IT审计等项目的整改追踪验证
ps：上述列表暂未考虑可能发生的工作，例如：工作报告、广州总医院的对接、廉正教育月活动的协调与组织等。 若考虑到成员的培训、指导、自学等时间成本，弱矩阵项目工作管理模式（非隶属、专职组员），完成上述必做工作所花费的时间可能更久。

## 数据中台机制
医养月度数据分析机制
时间 | 任务 | 责任人 | 时效 | 备注
每月第10个工作日 | 完成以下资料收集： 1、4家在营医院财务数据（月度预算执行率表）、资本性支出、序时账等 2、4家在营医院运营数据 3、4家在营医院招采记录 4、4家在营医院院务会和中层干部会材料 5、4家康养院务会材料 | 广州：张毅 广西、南宁：杨杰 韶关：谭远峰 养老：谭远峰 | 具体时间根据医院资料给出时间而定
每月第15个工作日 | 完成以下数据的整理和录入： 1、将财务数据校验后录入审计数据库 2、将运营数据校验后录入审计数据库 3、将招采记录录入审计数据库 4、将院务会和中层干部会的重点内容录入知识库 | 数据校验： 广州：张毅 广西、南宁：杨杰 韶关：谭远峰 养老：谭远峰 数据录入： 张毅、曹永卓 | 获取资料后的第五个工作日前完成
每月第20个工作日 | 完成以下数据的分析与整理： 1、根据分析逻辑，导出分析数据结果 2、形成工作汇报PPT | 数据分析和报告形成： 张毅 | 数据录入后的第五个工作日前完成